| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09.05.2017 | | 1.Analiza wykonania nasypu przeciążającego w poziomie posadowienia fundamentów jako roboty poprzedzające fundamentowanie w ZZU Krzemieniewo.  ; 2.Zapoznanie się z aktualizacją PZJ i PKiB w nawiązaniu do protokołów już funkcjonujących na naszej budowie. |
| 2. | 10.05.2017 | | 1.Udział w posiedzeniu narady koordynacyjnej budowy. Analiza sytuacji terminowej realizacji kontraktu.  ; 2.Zapoznanie się i weryfikacja zaktualizowanego harmonogramu realizacyjnego sporządzonego i przekazanego dla WNI w dniu 9 maja 2017, |
| 3. | 16.05.2017 | | 1.Zweryfikowanie Dziennego Raportu Postępu Prac. Skorygowano błąd w Raporcie w pozycji 2 i 4 w dniach 12 i 15.05.2017.  ; 2.Dokonano odbioru i sporządzenie Protokołu kontroli montażu tablic pamiątkowych z dnia 4.05.2017 w WPG Lwówek zgodnie z umową nr 1000027735 z dnia 21.12.2016 z Wykonawcą. |
| 4. | 17.05.2017 | | 1.Udział w naradzie koordynacyjnej budowy.  ; 2.Weryfikacja zaaktualizowanego Harmonogramu realizacyjnego złożonego przez Wykonawcę w dniu 16.05.2017.  ; 3.Analiza i określenie zakresu odpowiedzialności personalnej WNI w Zestawieniu Protokołów z PKiB. Pozycje: 14-2;28-0;28-1;28-22;29-5;33-2. |
| 5. | 23.05.2017 | | 1.Spotkanie z Kierownikiem Kontraktu w sprawie omówienia działań WNI w związku z realizacją projektu.  ; 2.Zapoznanie się i weryfikacja aktualizacji PZJ i PKiB z dnia 19.05.2017 ( część 1/3; 2/3; 3/3 ).  ; 3.Weryfikacja Dziennych Raportów z Postępu Prac. |
| 6. | 24.05.2017 | | 1.Udział w naradzie koordynacyjnej budowy.  ; 2.Weryfikacja i sprawdzenie Dziennych Raportów z Postępu Prac.  ; 3.Przygotowanie odpowiedzi na złożoną przez firmę "TORPOL Oil & Gas" Sp. z o.o. OFERTY na wykonanie instalacji filtroseparatorów w WPG Krobia zgodna z PW KONSTRUKCJI. |
| 7. | 30.05.2017 | | 1.Spotkanie organizacyjne cotygodniowe inspektorów nadzoru z Kierownikiem Projektu.  ; 2.Przygotowanie odpowiedzi technicznej na złożoną Ofertę firmy ,, TORPOL Oil & Gas " Sp. z o.o. w sprawie kontabilności technologii rurociągów z podestami PD-1iPD-2 i płytą fundamentową pod filtroseperatory P-6. |
| 8. | 31.05.2017 | | 1.Udział w naradzie koordynacyjnej budowy.  ; 2.Przygotowanie się nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i elektrycznej do uszczegółowienia wymogów stawianym kontenerom dla potrzeb AKPiA.  ; 3.Lokalizacja kontenerów dla AKPiA w ZZU Opalenica, ZZU Kościan, ZZU Krzemieniewo i WPG Krobia. Różnice i podobieństwo w każdej z lokalizacji. Wystąpienie Wykonawcy o akceptację kontenera w zakresie pełnym. |
| **Razem dni:** | | **8** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*