| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08.05.2017 | | 1. kontrola placu składowego rur w miejscowości Kąkolewo  ; 2. sprawdzenie wniosków zatwierdzających materiały - branża technologiczna |
| 2. | 09.05.2017 | | 1. zapoznanie się i weryfikacja z IT (wypełnienia masą izolującą, próby szczelności na obiektach technologicznych)  ; 2. Zapoznanie się z aktualnym przekazanym przez WRB harmonogramem prac |
| 3. | 10.05.2017 | | 1. kontrola prac na budowie - zdjęcie humusu (66+500 - 67+700 km)  ; 2. weryfikacja harmonogramu robót przekazanego przez WRB |
| 4. | 11.05.2017 | | 1. inspekcja prac prowadzonych na terenie budowy  ; 2. udział w badaniu nieniszczącym spoin łuków w miejscowości Bonikowo  ; 3. Sprawdzenie i weryfikacja IT układki rurociągu |
| 5. | 15.05.2017 | | 1. sprawdzenie i weryfikacja IT próby szczelności rurociągu wykonanego metodą HDD  ; 2. sprawdzenie i weryfikacja harmonogramu rozwózki rur |
| 6. | 16.05.2017 | | 1. kontrola prac prowadzonych na placu budowy związanych z odhumusowaniem  ; 2. inspekcja placu składowego w miejscowości Kuczynka pod kątem mozliwości rozładunku i składowania rur  ; 3. weryfikacja wniosków materiałowych złożonych przez WRB - branża technologiczna |
| 7. | 22.05.2017 | | 1. przegląd i weryfikacja Projektu Organizacji Robót dla WPG w Krobii i Lwówku  ; 2. przegląd i weryfikacja PZJ dostarczonego przez WRB |
| 8. | 23.05.2017 | | 1. przegląd i weryfikacja aktualnego harmonogramu robót  ; 2. pełnienie nadzoru na terenie budowy (odhumusowanie, zabezpieczenie istniejących gazociągów, prace archeologiczne) 67+700 - 72+300 |
| 9. | 24.05.2017 | | 1. sprawdzenie i weryfikacja wniosków materiałowych - branża technologiczna  ; 2. kontrola i inspekcja prac prowadzonych na budowie - 67+300 - 82+300 |
| 10. | 25.05.2017 | | 1. inspekcja i kontrola budowy - rozwózka rur 71+500, wbijanie ścianek szczelnych  ; 2. sprawdzenie i weryfikacja IT przewiertu HDD |
| 11. | 29.05.2017 | | 1. kontrola prac na placu budowy - rozwózka rur, wbijanie ścianek szczelnych, odhumusowanie, prace archeologiczne  ; 2. zapoznanie się z przedstawianymi przez WRB dokumentami PZJ oraz PKiB |
| 12. | 30.05.2017 | | 1. uczestnictwo w pracach odkrywkowych na kolidujących gazociągach w miejscowości Nielęgowo  ; 2. kontrola prac na budowie - odhumusowanie 87+000, rozwózka rur 71+700, wbijanie ścianek szczelnych 76+300, archeolog 67+300  ; 3. uczestnictwo w pracach związanych z konserwacją armatury przez dostawcę w miejscowości Kąkolewo |
| **Razem dni:** | | **12** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*