## Arkusz1
Załącznik nr 2
Wykaz Czynności nr PS/WC/05/2017
Projekt: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa, ETAP I Lwówek - Krobia
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
Wykonawca Nadzor: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Imię/Nazwisko |  | Kowalczyk, Lukasz |  |  | Stanowisko | Ekspert Nadzoru ds. harmonogram.
Miesiąc |  | 5 |  |  | Rok | 2017
Tydzień | Data | Dni tygodnia | Obecność | Miejsce pracy | Opis działalność
18 | 2017-05-01 | poniedziałek
| 2017-05-02 | wtorek | 1 |  | Przygotowanie raportu dwutygodniowego nr 12 WNI wraz z załącznikami.
| 2017-05-03 | środa
| 2017-05-04 | czwartek | 1 |  | Weryfikacja raportu dwutygodniowego nr 10, 11, 12 WRB . Wydanie noty pozytywnej. Przygotowanie raportu dwutygodniowego nr 12 WNI wraz z załącznikami.
| 2017-05-05 | piątek | 1 |  | Weryfikacja raportu dwutygodniowego nr 13 WRB . Wydanie noty pozytywnej. Przygotowanie raportu dwutygodniowego nr 12 WNI wraz z załącznikami .
| 2017-05-06 | sobota
| 2017-05-07 | niedziela
19 | 2017-05-08 | poniedziałek | 1 |  | Weryfikacja raportu dwutygodniowego nr 15 WRB. Przygotowanie uwag do noty negatywnej.
| 2017-05-09 | wtorek | 1 |  | Analiza i przygotowanie odpowiedzi na pismo nr PPI/555/2017/05/E z dnia 2017-05-04 w zakresie harmonogramu.
| 2017-05-10 | środa | 1 |  | Weryfikacja harmonogramu WRB z dnia 2017-05-09. Przygotowanie uwag do harmonogramu w nocie warunkowej K121-ILFWs-NW-0131. ; Spotkanie narada koordynacyjna.
| 2017-05-11 | czwartek | 1 |  | Weryfikacja harmonogramu WRB z dnia 2017-05-09. Przygotowanie uwag do harmonogramu w nocie warunkowej K121-ILFWs-NW-0131.
| 2017-05-12 | piątek | 1 |  | Weryfikacja harmonogramu WRB z dnia 2017-05-09. Przygotowanie uwag do harmonogramu w nocie warunkowej K121-ILFWs-NW-0131.
| 2017-05-13 | sobota
| 2017-05-14 | niedziela
20 | 2017-05-15 | poniedziałek | 1 |  | Przygotowanie raportu dwutygodniowego nr 13 WNI z dnia 2017-05-15.
| 2017-05-16 | wtorek | 1 |  | Przygotowanie raportu dwutygodniowego nr 13 WNI z dnia 2017-05-15.
| 2017-05-17 | środa | 1 |  | Spotkanie narada koordynacyjna.Przygotowanie raportu dwutygodniowego nr 13 WNI z dnia 2017-05-15. Weryfikacja harmonogramu WRB z dnia 2017-05-16. Przygotowanie uwag do noty warunkowej do harmonogramu WRB.
| 2017-05-18 | czwartek | 1 |  | Weryfikacja harmonogramu WRB z dnia 2017-05-16. Przygotowanie uwag do noty warunkowej do harmonogramu WRB. Weryfikacja raportu dwutygodniowego nr 16 WRB , przygotowanie uwag do noty negatywnej.
| 2017-05-19 | piątek | 1 |  | Weryfikacja harmonogramu WRB z dnia 2017-05-18. Wydanie noty pozytywnej i opinii WNI do aktualizacji harmonogramu.
| 2017-05-20 | sobota
| 2017-05-21 | niedziela
21 | 2017-05-22 | poniedziałek | 1 |  | Uaktualnienie dokumentu Ocena stanu realizacji inwestycji K121-ILFWs-OD-0043.
| 2017-05-23 | wtorek | 1 |  | Analiza harmonogramu WRB pod kątem średniej ilości spoin w każdym dniu roboczym realizowanym przez WRB. Przygotowanie pliku exel wykonującego automatyczną kompilację danych zawartych w harmonogramie w zakresie ilości spoin liniowych i montażowych oraz układki.
| 2017-05-24 | środa | 1 |  | Wydanie opinii WNI w sprawie propozycji WRB co do zmian w harmonogramie. Spotkanie - narada koordynacyjna.
| 2017-05-25 | czwartek | 1 |  | Analiza harmonogramu WRB pod kątem średniej ilości spoin w każdym dniu roboczym realizowanym przez WRB. Przygotowanie pliku exel wykonującego automatyczną kompilację danych zawartych w harmonogramie w zakresie ilości spoin liniowych i montażowych oraz układki.
| 2017-05-26 | piątek | 1 |  | Spotkanie z WRB - analiza nowego sposobu powiązań zadań w harmonogramie (spawanie, prace ziemne, układka, izolacja, badania).
| 2017-05-27 | sobota
| 2017-05-28 | niedziela
22 | 2017-05-29 | poniedziałek | 1 |  | Weryfikacja harmonogramu pod katem płatności zawartych w harmonogramie (KM). Weryfikacja założeń POR Krobi i Lwówek w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji.
| 2017-05-30 | wtorek | 1 |  | Przygotowanie raportu dwutygodniowego WNI nr 14 wraz z załącznikami.
| 2017-05-31 | środa | 1 |  | Przygotowanie raportu dwutygodniowego WNI nr 14 wraz z załącznikami. Spotkanie narada koordynacyjna.
| 2017-06-01 | czwartek
| 2017-06-02 | piątek
| 2017-06-03 | sobota
| 2017-06-04 | niedziela
| Razem dni | 21
| Podpis Inspektora/Eksperta |  |  |  |  | Podpis Kierownika Kontraktu
Formulas:
Data = [Data, row above]+1