## Arkusz1
Załącznik nr 2
Wykaz Czynności nr PS/WC/05/2017
Projekt: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa, ETAP I Lwówek - Krobia
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
Wykonawca Nadzor: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Imię/Nazwisko |  | Skubich, Inga |  |  | Stanowisko | Ekspert Nadzoru ds. BHP
Miesiąc |  | 5 |  |  | Rok | 2017
Tydzień | Data | Dni tygodnia | Obecność | Miejsce pracy | Opis działalność
18 | 2017-05-01 | poniedziałek
| 2017-05-02 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie podwykonawcy - Endcor
| 2017-05-03 | środa
| 2017-05-04 | czwartek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Raport BHP za miesiąc kwiecień
| 2017-05-05 | piątek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Wizyta na budowie w czasie odhumusowania, protokół z kontroli inspekcyjnej bhp z dnia 05.05.2017
| 2017-05-06 | sobota
| 2017-05-07 | niedziela
19 | 2017-05-08 | poniedziałek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie podwykonawcy (Ekoinvest, Wprinż, Nodic)
| 2017-05-09 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie podwykonawcy (Metkor, Ornia, Rafaco, Saniment)
| 2017-05-10 | środa | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Narada koordynacyjna. Wizyta na budowie, protokół z kontroli bhp z dnia 10.05.2017
| 2017-05-11 | czwartek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Udział w tygodniu bezpieczeństaw - pokaz POPŻ. Weryfikacja IT 5.4.23
| 2017-05-12 | piątek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Weryfikacja protokołu dopuszczenia Budinż.
| 2017-05-13 | sobota
| 2017-05-14 | niedziela
20 | 2017-05-15 | poniedziałek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Wizyta na budowie, protokół z kontroli bhp z dnia 15.05.17
| 2017-05-16 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo.Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie podwykonawcy (Wunderlich, Izostal)
| 2017-05-17 | środa | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Wizyta na budowie. Protokół z kontroli bhp z dnia 17.05.17
| 2017-05-18 | czwartek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Wizyta na budowie - przewierty próbne
| 2017-05-19 | piątek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie podwykonawcy (Sznajder, Dzwigmar, ATS)
| 2017-05-20 | sobota
| 2017-05-21 | niedziela
21 | 2017-05-22 | poniedziałek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie podwykonawcy AHAK, RENOMA. Sprawdzenie dokumntów bhp pracowników fizycznych KVV. Wizyta na budowie
| 2017-05-23 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie podwykonawcy - Metkor. Protokół dopuszczenia - Sznajder
| 2017-05-24 | środa | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Rada budowy. Wizyta na budowie.
| 2017-05-25 | czwartek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Sprawdzenie uprawnień seposkich pracowników fizycznych KVV.
| 2017-05-26 | piątek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Sprawdzenie zgodności kadry nadzorującej zgodnie ze schematem organizacyjnym. Sprawdzenie zgodności umowy Orina.
| 2017-05-27 | sobota
| 2017-05-28 | niedziela
22 | 2017-05-29 | poniedziałek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Wizyta na budowie - protokół z kontroli bhp z dnia 29.05.17
| 2017-05-30 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Weryfikacja protokołu dopuszczenia Budinż (dodatkowe osoby + sprzęt)
| 2017-05-31 | środa | 1 | Bonikowo | Bonikowo. Narada Koordynacyjna. Raport BHP nr 4 K121-ILFWs-RM-0007
| 2017-06-01 | czwartek
| 2017-06-02 | piątek
| 2017-06-03 | sobota
| 2017-06-04 | niedziela
| Razem dni | 21
| Podpis Inspektora/Eksperta |  |  |  |  | Podpis Kierownika Kontraktu
Formulas:
Data = [Data, row above]+1