## Arkusz1
Załącznik nr 2
Wykaz Czynności nr PS/WC/05/2017
Projekt: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa, ETAP I Lwówek - Krobia
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
Wykonawca Nadzor: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Imię/Nazwisko |  | Stefanik, Andrzej |  |  | Stanowisko | Ekspert Nadzoru Robót Spawalniczych
Miesiąc |  | 5 |  |  | Rok | 2017
Tydzień | Data | Dni tygodnia | Obecność | Miejsce pracy | Opis działalność
18 | 2017-05-01 | poniedziałek
| 2017-05-02 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Sprawdzenie poprawności zestawu dokumentów przekazanych przez WRB z instrukcjami technologicznymi spawania WPS, oraz przegląd dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia prac spawalniczych.
| 2017-05-03 | środa
| 2017-05-04 | czwartek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Przegląd 39 sztuk protokołów według wzoru 10-8 z PKiB na dopuszczenie do prac produkcyjnych dla 25 spawaczy, wraz z protokołami badań i świadectwami – wydanie opinii pozytywnej. ; Sprawdzenie uprawnień firmy END CORR i personelu w zakresie uprawnień do wykonywania przyłączy ochrony katodowej na gazociągu – wydanie opinii pozytywnej. ; Uzgadnianie z firmą NDTEST sprawy korekt w dokumentacji firmy do wykonywania badań NDT.
| 2017-05-05 | piątek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Sporządzenie dla Zamawiającego (jako wkładu WNI do raportu tygodniowego Zamawiającego) informacji o zaawansowaniu WRB w zakresie prac przygotowawczych do spawania. ; Opracowanie dla WNI informacji nt. zapisów wymagających uzupełnienia i zmian w Planie Nadzoru WNI i w PZJ WRB. ; Uzgadnianie ze spawalnikiem firmy RAFAKO dokumentów i procedury postepowania dla kwalifikowania technologii spawania stali gatunku Q.
| 2017-05-06 | sobota
| 2017-05-07 | niedziela
19 | 2017-05-08 | poniedziałek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Przegląd dokumentów przekazanych przez WRB dotyczących WPG Krobia – Projekt Organizacji Robót, schematy. ; Przegląd „Rejestru zmian” opracowanych przez WRB do wniosku o zatwierdzenie laboratorium NDTEST jako podwykonawcy badań nieniszczących.
| 2017-05-09 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Przegląd i ocena dokumentacji firmy NDTEST na zatwierdzenie laboratorium do badań nieniszczących. ; Przedstawienie dla Zamawiającego propozycji dotyczącej proponowanego przez WNI zakresu badań niszczących złączy produkcyjnych.
| 2017-05-10 | środa | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Narada Koordynacyjna – notatka. ; Odpowiedź na pismo WRB nr PPI/175/127/2017/05/E dotyczące egzaminu na dopuszczenie spawaczy, planowanego do odbycia w Siofok w 20 tygodniu br. ; Spotkanie z Zamawiającym i WRB (w tym firma KVV) nt. harmonogramu prac do rozpoczęcia robót spawalniczych w terminie do 30 maja br. – notatka z załącznikami.
| 2017-05-11 | czwartek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Odpowiedź na pismo WRB nr PPI/175/129/2017/05/E w sprawie propozycji WRB do zakresu badań niszczących na produkcyjnych złączach spawanych. ; Przegląd i ocena dokumentów firmy RAFAKO do wniosku o zatwierdzenie podwykonawcy prac na obiektach technologicznych. ; Odpowiedź na pismo WRB nr PPI/175/136/2017/05/E w sprawie propozycji WRB dopuszczenia świadectwa odbioru typu 3.2 dla drutu Bohler NiMo1-IG. ; Sporządzenie dla Zamawiającego (jako wkładu WNI do raportu tygodniowego Zamawiającego) informacji o zaawansowaniu WRB w zakresie prac przygotowawczych do spawania.
| 2017-05-12 | piątek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Podpisywanie protokołów dopuszczenia spawaczy według wzoru nr 10-8 do PKiB. ; Przegląd i ocena wniosku o zatwierdzenie materiału - elektrody Bohler FOX BVD 100 ø4 mm – wydanie opinii pozytywnej. ; Przegląd harmonogramu z dnia 09.05.2017 w zakresie prac spawalniczych liniowych, montażowych i na obiektach technologicznych.
| 2017-05-13 | sobota
| 2017-05-14 | niedziela
20 | 2017-05-15 | poniedziałek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Uzgadnianie z WRB i Zamawiającym dokumentów i procedury przystąpienia podwykonawcy RAFAKO-PBG do kwalifikowania technologii spawania stali gatunku Q oraz egzaminów na dopuszczenie spawaczy do prac produkcyjnych. ; Omówienie ze spawalnikiem firmy KVV programu działań wymaganych do wykonania przed przystąpieniem do spawania liniowego, według zapisów w załączniku nr 4 do notatki z Narady Koordynacyjnej w dniu 10.05.2017r.
| 2017-05-16 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Przegląd dokumentacji z procedur egzaminacyjnych spawaczy i podpisywanie protokołów 10-8 na dopuszczenia do spawania produkcyjnego – przedstawienie opinii do Noty Pozytywnej. ; Opiniowanie wniosku o zatwierdzenie materiału spawalniczego drut Bohler NiMo1-IG – przedstawienie opinii do Noty Pozytywnej. ; Sporządzenie wykazu spawaczy z podaniem zakresu uprawnień i numerów protokołów 10-8.
| 2017-05-17 | środa | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Narada Koordynacyjna z udziałem Zamawiającego i WRB – notatka z narady. ; Opracowanie propozycji treści pisma dotyczącego zakresu badań niszczących dla produkcyjnych złączy spawanych. ; Podpisywanie dwóch kompletów protokołów dopuszczenia spawaczy według wzoru nr 10-8 do PKiB.
| 2017-05-18 | czwartek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Sprawdzenie na zgodność treści poprawionych instrukcji technologicznych do badań nieniszczących (VT, MT, PT, RT, UT, UTA) z zapisami w protokołach z Rad Technicznych w GAZ-SYSTEM S.A. ; Sporządzenie dla Zamawiającego (jako wkładu WNI do raportu tygodniowego Zamawiającego) informacji o zaawansowaniu WRB w zakresie prac przygotowawczych do spawania gazociągu. ; Opracowanie propozycji wzoru protokołu „Raport z inspekcji spawalniczej” jako załącznika do „Planu Nadzoru.
| 2017-05-19 | piątek
| 2017-05-20 | sobota
| 2017-05-21 | niedziela
21 | 2017-05-22 | poniedziałek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Zapoznanie z aktualizacją dokumentacji jakościowej WRB z dnia 19.05.2017, tj. rewizja 1 dla PKiB oraz PZJ wraz z protokołami i załącznikami. ; Przegląd protokołów z badań nieniszczących (VT i RT) wydanych przez laboratorium DE-TECH dla łuków giętych na zimno. ; Przegląd dokumentów (instrukcje, certyfikaty, atesty materiałowe) załączonych do zgłoszenia egzaminu spawaczy firmy RAFAKO w dniu 23.05.2017r. ; Sprawdzenie zgodności dostaw materiałów spawalniczych (cztery rodzaje spoiw) z zapisami w dokumentach dostawy i protokołu nr 6-5 z PKiB.
| 2017-05-23 | wtorek | 1 | Bonikowo | Wysogotowo / Bonikowo. ; Nadzór nad egzaminem spawaczy firmy PBG/RAFAKO na kwalifikowanie technologii spawania połączeń mieszanych ze stali gatunku L485M i L485Q, dla procedury wydania przez UDT dokumentu WPQR. ; Przegląd dokumentów firmy DE-TECH załączonych do wniosku na dopuszczenie usługodawcy w zakresie badań niszczących produkcyjnych złączy spawanych na odcinku liniowym gazociągu.
| 2017-05-24 | środa | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Zapoznanie ze wstępną wersją opracowania firmy NDTEST pt. „Plan badań NDT dla części liniowej” nr 5.2.11. ; Rada Budowy – notatka z narady. ; Przegląd dokumentów w zakresie spawalniczego sprzętu produkcyjnego WRB-KVV wskazanego przez wykonawcę prac dla spełnienia wymagań związanych z dopuszczeniem firmy do wykonywania prac spawalniczych według wymagań protokołów nr 10-0 i 10-0.1 z PKiB.
| 2017-05-25 | czwartek | 1 | Bonikowo | Bonikowo / pas montażowy na 72 km ; Przegląd dokumentów w zakresie personelu firmy KVV wskazanego przez wykonawcę prac dla spełnienia wymagań związanych z dopuszczeniem firmy do wykonywania prac spawalniczych według wymagań protokołów nr 10-0 i 10-0.1 z PKiB – dotyczy kadry nadzoru i personelu wykonawczego w zakresie uprawnień zawodowych i kwalifikacji oraz dokumentacji bhp. ; Sporządzenie dla Zamawiającego (jako wkładu WNI do raportu tygodniowego Zamawiającego) informacji o zaawansowaniu WRB w zakresie prac przygotowawczych do spawania gazociągu. ; Przegląd sprzętu spawalniczego dla czołówki spawania liniowego na zgodność z dokumentami przedstawionymi przez WRB/KVV – inspekcja na terenie budowy, oraz omówienie brakujących elementów ze spawalnikami PORR, KVV i GAZ-SYSTEM.
| 2017-05-26 | piątek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Przegląd protokołów na dopuszczenie do prac produkcyjnych spawaczy według wzoru 10-8 z PKiB, wraz z protokołami badań i świadectwami z egzaminów – wydanie opinii do Noty Pozytywnej. Podpisywanie trzech kompletów protokołów nr 10-8 z PKiB. ; Zapoznanie się z poprawioną wersją opracowania firmy NDTEST pt. „Plan badań NDT dla części liniowej” nr 5.2.11. ; Sporządzenie uzupełnionego wykazu spawaczy.
| 2017-05-27 | sobota
| 2017-05-28 | niedziela
22 | 2017-05-29 | poniedziałek | 1 | Bonikowo | Bonikowo. ; Odbiór dostawy gazu Corgon 18 – podpisanie protokołu odbioru według wzoru 6-5 z PKiB. ; Przegląd aktualizacji opracowań WRB i wydanie opinii akceptującej do Not Pozytywnych dla Planu Spawania rew.1 nr 5.4.11 i Instrukcji Technologicznej montażu i spawania rew.1 nr 5.4.12. Parafowanie dokumentów.
| 2017-05-30 | wtorek | 1 | Bonikowo | Bonikowo / pas montażowy na 72 km ; Przegląd i ocena dokumentów załączonych do protokołu 10-0 na dopuszczenie do wykonywania prac spawalniczych przez WRB (Konsorcjant KVV) – podpisanie protokołu dopuszczającego. ; Rozpoczęcie prac spawalniczych na odcinku liniowym od 71,6 km – nadzór WNI. ; Podpisanie protokołów kwalifikowania gięcia łuków na zimno nr: 2/7-1 i 6/7-1 dla grubości ścianki rury 22,2 mm.
| 2017-05-31 | środa | 1 | Bonikowo | Bonikowo / pas montażowy na 72 km. ; Narada Koordynacyjna – notatka. ; Kontrola wykonywania prac montażowo-spawalniczych na budowie.
| 2017-06-01 | czwartek
| 2017-06-02 | piątek
| 2017-06-03 | sobota
| 2017-06-04 | niedziela
| Razem dni | 20
| Podpis Inspektora/Eksperta |  |  |  |  | Podpis Kierownika Kontraktu
Formulas:
Data = [Data, row above]+1