## Arkusz1
Załącznik nr 2
Wykaz Czynności nr PS/WC/05/2017
Projekt: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa, ETAP I Lwówek - Krobia
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
Wykonawca Nadzor: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Imię/Nazwisko |  | Szczodry, Pawel |  |  | Stanowisko | Ekspert Nadzoru ds. systemu zapewnienia jakości
Miesiąc |  | 5 |  |  | Rok | 2017
Tydzień | Data | Dni tygodnia | Obecność | Miejsce pracy | Opis działalność
18 | 2017-05-01 | poniedziałek
| 2017-05-02 | wtorek | 1 |  | Weryfikacja wniosków materiałowych WRB.
| 2017-05-03 | środa
| 2017-05-04 | czwartek | 1 |  | Udział w Radzie technicznej w siedzibie Zamawiającego. ; Weryfikacja wniosków materiałowych.
| 2017-05-05 | piątek | 1 |  | Weryfikacja wniosków materiałowych.
| 2017-05-06 | sobota
| 2017-05-07 | niedziela
19 | 2017-05-08 | poniedziałek | 1 |  | Weryfikacja Planu rozwózki, wezwanie do poprawy uchybienia ws. Planu Zakupów, weryfikacja wniosków materiałowych.
| 2017-05-09 | wtorek | 1 |  | Weryfikacja wniosków materiałowych i o podwykonawstwo. ; Weryfikacja instrukcji technologicznych.
| 2017-05-10 | środa | 1 |  | Weryfikacja wniosków materiałowych i o podwykonawstwo. ; Udział w Naradzie koordynacyjnej.
| 2017-05-11 | czwartek | 1 |  | Weryfikacja wniosków materiałowych i o podwykonawstwo.
| 2017-05-12 | piątek | 1 |  | Udział w radzie technicznej w siedzibie Zamawiającego. Weryfikacja wniosków materiałowych.
| 2017-05-13 | sobota
| 2017-05-14 | niedziela
20 | 2017-05-15 | poniedziałek | 1 |  | Udział w radzie technicznej w siedzibie Zamawiającego. ; Weryfikacja wniosków materiałowych.
| 2017-05-16 | wtorek | 1 |  | Weryfikacja wniosków materiałowych i o zatwierdzenie podwykonawcy.
| 2017-05-17 | środa | 1 |  | Udział w Radzie Budowy. ; Weryfikacja wniosków materiałowych i o zatwierdzenie podwykonawcy.
| 2017-05-18 | czwartek | 1 |  | Udział w radzie technicznej w siedzibie Zamawiającego. ; Weryfikacja wniosków materiałowych i o zatwierdzenie podwykonawcy.
| 2017-05-19 | piątek | 1 |  | Weryfikacja wniosków materiałowych i o zatwierdzenie podwykonawcy.
| 2017-05-20 | sobota
| 2017-05-21 | niedziela
21 | 2017-05-22 | poniedziałek | 1 |  | Weryfikacja aktualizacji PZJ i PKiB.
| 2017-05-23 | wtorek | 1 |  | Weryfikacja aktualizacji PZJ i PKiB. ; Weryfikacja wniosków materiałowych i o zatwierdzenie podwykonawcy.
| 2017-05-24 | środa | 1 |  | Weryfikacja aktualizacji PZJ i PKiB. Udział w radzie budowy
| 2017-05-25 | czwartek | 1 |  | Weryfikacja wniosków materiałowych i o zatwierdzenie podwykonawcy. ; Udział w spotkaniu na magazynie w Kąkolewie dot. niezgodności dostaw f. Noxel.
| 2017-05-26 | piątek | 1 |  | Odbiór rur z dostaw inwestorskich (magazyn Kuczyna i Kąkolewo) oraz rur GRP z dostawy WRB (magazyn Kuczynka).
| 2017-05-27 | sobota
| 2017-05-28 | niedziela
22 | 2017-05-29 | poniedziałek | 1 |  | Udział w radzie technicznej w siedzibie Zamawiającego. ; Weryfikacja wniosków materiałowych.
| 2017-05-30 | wtorek | 1 |  | Udział w przekazaniu placów składowych Zamawiającego do WRB.
| 2017-05-31 | środa | 1 |  | Udział w Naradzie koordynacyjnej. Weryfikacja wniosków materiałowych.
| 2017-06-01 | czwartek
| 2017-06-02 | piątek
| 2017-06-03 | sobota
| 2017-06-04 | niedziela
| Razem dni | 21
| Podpis Inspektora/Eksperta |  |  |  |  | Podpis Kierownika Kontraktu
Formulas:
Data = [Data, row above]+1