## Arkusz1
Załącznik nr 2
Wykaz Czynności nr PS/WC/02/2017
Projekt: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa, ETAP I Lwówek - Krobia
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
Wykonawca Nadzor: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Imię/Nazwisko |  | Skubich, Inga |  |  | Stanowisko | Ekspert Nadzoru ds. BHP
Miesiąc |  | 2 |  |  | Rok | 2017
Tydzień | Data | Dni tygodnia | Obecność | Miejsce pracy | Opis działalność
5 | 2017-01-30 | poniedziałek
| 2017-01-31 | wtorek
| 2017-02-01 | środa | 1 |  | Rada budowy ; Weryfikacja dokumentacji przekazanej przez WRB
| 2017-02-02 | czwartek | 1 |  | Weryfikacja dokumentacji przekazanej przez WRB, aktualizacja schematu organizacyjnego i planu Bioz
| 2017-02-03 | piątek | 1 |  | Weryfikacja dokumentacji przekazanej przez WRB, aktualizacja planu BIOZ
| 2017-02-04 | sobota
| 2017-02-05 | niedziela
6 | 2017-02-06 | poniedziałek | 1 |  | Weryfikacja instrukcji technologicznych przekazanych przez WRB
| 2017-02-07 | wtorek | 1 |  | Weryfikacja instrukcji technologicznych przekazanych przez WRB
| 2017-02-08 | środa | 1 |  | Narada koordynacyjna, weryfikacja IBWR saperskich
| 2017-02-09 | czwartek | 1 |  | Weryfikacja PZJ dostarczonego przez WRB
| 2017-02-10 | piątek | 1 |  | Weryfikacja PZJ dostaczonego przez WRB, wezwanie do poprawy uchybienia_raport cotygodniowy bhp
| 2017-02-11 | sobota
| 2017-02-12 | niedziela
7 | 2017-02-13 | poniedziałek | 1 |  | Weryfikacja PZJ przekazanego przez WRB, analiza zaleg?ych cotygodniowych raportów BHP dostarczonych przez WRB
| 2017-02-14 | wtorek | 1 |  | Wk?ad do raportu dwutygodniowego,weryfikacja IT dostarczonych przez WRB
| 2017-02-15 | środa | 1 |  | Rada budowy,weryfikacja IT dostarczonych przez WRB
| 2017-02-16 | czwartek | 1
| 2017-02-17 | piątek | 1
| 2017-02-18 | sobota
| 2017-02-19 | niedziela
8 | 2017-02-20 | poniedziałek
| 2017-02-21 | wtorek
| 2017-02-22 | środa
| 2017-02-23 | czwartek
| 2017-02-24 | piątek
| 2017-02-25 | sobota
| 2017-02-26 | niedziela
9 | 2017-02-27 | poniedziałek
| 2017-02-28 | wtorek
| 2017-03-01 | środa
| 2017-03-02 | czwartek
| 2017-03-03 | piątek
| 2017-03-04 | sobota
| 2017-03-05 | niedziela
| Razem dni | 13
| Podpis Inspektora/Eksperta |  |  |  |  | Podpis Kierownika Kontraktu
Formulas:
Data = [Data, row above]+1