## Arkusz1
Załącznik nr 2
Wykaz Czynności nr PS/WC/02/2017
Projekt: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa, ETAP I Lwówek - Krobia
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
Wykonawca Nadzor: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Imię/Nazwisko |  | Stefanik, Andrzej |  |  | Stanowisko | Ekspert Nadzoru Robót Spawalniczych
Miesiąc |  | 2 |  |  | Rok | 2017
Tydzień | Data | Dni tygodnia | Obecność | Miejsce pracy | Opis działalność
5 | 2017-01-30 | poniedziałek
| 2017-01-31 | wtorek
| 2017-02-01 | środa | 1 |  | Udzia? w Naradzie Koordynacyjnej w Bonikowie z udzia?em Zamawiaj?cego, WNI i WRB. ; Przegl?d dokumentacji jako?ciowej WRB z dnia 27.01.2017, m.in. PZJ i instrukcja za?. 5.13 do PZJ - zg?oszenie uwag.
| 2017-02-02 | czwartek | 1 |  | Weryfikacja zapisów w PKiB i wzorach protoko?ów oraz przekazanie uwag do WRB. ; Zapoznanie si? z uwagami WNI zg?oszonymi w nocie NN-0051 (do PZJ) i w nocie NW-0016 (do PKiB).
| 2017-02-03 | piątek | 1 |  | Spotkanie ze spawalnikiem OT INDUSTRIES/KVV w celu wyja?nienia uwag z not NN-0030 oraz NN-0031 i uzgodnienia tre?ci korekty zapisów we wskazanych opracowaniach WRB. Zapoznanie inspektora UDT z wymaganiami projektu dotycz?cymi ?uków gi?tych na zimno, dla wskazania dokumentów odniesienia podczas kwalifikowania technologii gi?cia ?uków.
| 2017-02-04 | sobota
| 2017-02-05 | niedziela
6 | 2017-02-06 | poniedziałek | 1 |  | Przegl?d instrukcji technologicznych WRB przes?anych w dniu 3 lutego. ; Sporz?dzenie uwag do instrukcji 5.4.10 (roz?adunku i rozwózki rur) dla wydania noty przez WNI. ; Obliczanie ilo?ci spoin liniowych i monta?owych na poszczególnych odcinkach gazoci?gu pomi?dzy obiektami.
| 2017-02-07 | wtorek | 1 |  | Zapoznanie z tre?ci? Kart Zmian do Projektu Wykonawczego G429 ? Rewizja 2. ; Dalszy ci?g przegl?du instrukcji technologicznych WRB przes?anych w dniu 3 lutego ? wnoszenie uwag do IT 5.4.29 (uk?adka).
| 2017-02-08 | środa | 1 |  | Narada Koordynacyjna w biurze w Bonikowie z udzia?em WRB i Zamawiaj?cego ? notatka. ; Przegl?d dokumentów WPQR kwalifikuj?cych technologie spawania (27 sztuk) wydanych przez UDT dla Wykonawcy OT INDUSTRIES/KVV.
| 2017-02-09 | czwartek | 1 |  | Analiza schematu organizacyjnego budowy przekazanego przez WRB ? zg?oszenie uwag (e-mail). ; Przegl?d protoko?ów wydanych przez laboratorium firmy OT INDUSTRIES/KVV z bada? na egzaminacyjnych z??czach spawanych z procedur kwalifikowania technologii spawania.
| 2017-02-10 | piątek | 1 |  | Spotkanie z WRB w celu omówienia zakresu sporz?dzenia schematu organizacyjnego budowy. ; Przegl?d i analiza zestawu dokumentacji jako?ciowej WRB z dnia 08.02.2017. Wydanie opinii do PKiB, PZJ, schematu organizacyjnego i za??czników do PZJ (e-mail).
| 2017-02-11 | sobota
| 2017-02-12 | niedziela
7 | 2017-02-13 | poniedziałek
| 2017-02-14 | wtorek
| 2017-02-15 | środa
| 2017-02-16 | czwartek
| 2017-02-17 | piątek
| 2017-02-18 | sobota
| 2017-02-19 | niedziela
8 | 2017-02-20 | poniedziałek
| 2017-02-21 | wtorek
| 2017-02-22 | środa
| 2017-02-23 | czwartek
| 2017-02-24 | piątek
| 2017-02-25 | sobota
| 2017-02-26 | niedziela
9 | 2017-02-27 | poniedziałek
| 2017-02-28 | wtorek
| 2017-03-01 | środa
| 2017-03-02 | czwartek
| 2017-03-03 | piątek
| 2017-03-04 | sobota
| 2017-03-05 | niedziela
| Razem dni | 8
| Podpis Inspektora/Eksperta |  |  |  |  | Podpis Kierownika Kontraktu
Formulas:
Data = [Data, row above]+1